## Sheet1
항목 (Item) | 가중치 (Weight) | 전월 계획 (Plan Prev) | 전월 실적 (Actual Prev) | 금월 계획 (Plan Curr) | 금월 실적 (Actual Curr) | 월간 진도 (Monthly Progress)
설계 (Design) | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
구매 (Procurement) | 30 | 50 | 40 | 80 | 70 | 30
시공 (Construction) | 40 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10
시운전 (Commissioning) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0