## 스타일1
2025-03-13
업무 목록 |  |  |  |  | 진행 | [6 empty] | 차트 레이블 | 계획 |  |  |  |  | 오늘표시 |  | 진행흐름표시
ID | 진행업무 | 담당자 | 결과물 | 이전 업무 | 시작일 | 작업기간 | 소요기간 | 완료일 | 진행현황 | 실제 진행일수 | 레이블더미 | 레이블텍스트 | 시작일 | 예상 작업기간 | 실제 소요기간 | 완료 예정일 | Y축(0.1) | Y축(0.5) | 오늘날짜 | Y축(0.5) | 이전종료일(X) | 이전업무위치(Y) | Y오차이동 | X오차이동
1 | 물류 시스템 요구사항 분석 | 김민수 | 요구사항 명세서 | 물류 시스템 요구사항 분석 | 2025-02-06 | 20 | 28 | 2025-03-06 | 100% | 28 | 1 | 요구사항 명세서 [김민수] | 2025-02-06 | 20 | 28 | 2025-03-06 | 13.1 | 13.5 | 2025-03-13 | 13.5 | 2025-03-06 | 13.5 | 0 | 0
2 | 창고 레이아웃 최적화 설계 | 박지영 | 최적화 설계도 | 물류 시스템 요구사항 분석 | 2025-03-09 | 15 | 19 | 2025-03-28 | 80% | 15.2 | 1 | 최적화 설계도 [박지영] | 2025-03-09 | 10 | 12 | 2025-03-21 | 12.1 | 12.5 | 2025-03-13 | 12.5 | 2025-03-06 | 13.5 | 1 | 3
3 | WMS 시스템 구축 | 이준호 | WMS 시스템 | 물류 시스템 요구사항 분석 | 2025-03-10 | 30 | 42 | 2025-04-21 | 50% | 21 | 1 | WMS 시스템 [이준호] | 2025-03-10 | 20 | 28 | 2025-04-07 | 11.1 | 11.5 | 2025-03-13 | 11.5 | 2025-03-06 | 13.5 | 2 | 4
4 | 재고 관리 프로세스 개선 | 최영희 | 개선된 프로세스 매뉴얼 | 창고 레이아웃 최적화 설계 | 2025-04-26 | 15 | 20 | 2025-05-16 | 50% | 10 | 1 | 개선된 프로세스 매뉴얼 [최영희] | 2025-04-12 | 10 | 13 | 2025-04-25 | 10.1 | 10.5 | 2025-03-13 | 10.5 | 2025-03-28 | 12.5 | 2 | 29
5 | 물류 장비 도입 및 설치 | 정대현 | 설치 완료 보고서 | 창고 레이아웃 최적화 설계 | 2025-04-26 | 21 | 30 | 2025-05-26 | 50% | 15 | 1 | 설치 완료 보고서 [정대현] | 2025-04-12 | 15 | 20 | 2025-05-02 | 9.1 | 9.5 | 2025-03-13 | 9.5 | 2025-03-28 | 12.5 | 3 | 29
6 | 시스템 통합 테스트 | 김민수 | 테스트 결과 보고서 | 물류 장비 도입 및 설치 | 2025-05-29 | 10 | 14 | 2025-06-12 | 100% | 14 | 1 | 테스트 결과 보고서 [김민수] | 2025-05-05 | 20 | 28 | 2025-06-02 | 8.1 | 8.5 | 2025-03-13 | 8.5 | 2025-05-26 | 9.5 | 1 | 3
7 | 물류 직원 교육 및 훈련 | 한소연 | 교육 수료 인증서 | WMS 시스템 구축 | 2025-06-15 | 7 | 9 | 2025-06-24 | 50% | 4.5 | 1 | 교육 수료 인증서 [한소연] | 2025-06-05 | 10 | 14 | 2025-06-19 | 7.1 | 7.5 | 2025-03-13 | 7.5 | 2025-04-21 | 11.5 | 4 | 55
8 | 파일럿 운영 | 박지영 | 파일럿 운영 결과 보고서 | 시스템 통합 테스트 | 2025-06-28 | 14 | 19 | 2025-07-17 | 20% | 3.8 | 1 | 파일럿 운영 결과 보고서 [박지영] | 2025-06-23 | 15 | 21 | 2025-07-14 | 6.1 | 6.5 | 2025-03-13 | 6.5 | 2025-06-12 | 8.5 | 2 | 16
9 | 시스템 안정화 및 최적화 | 이준호 | 최적화 보고서 | 파일럿 운영 | 2025-07-21 | 7 | 9 | 2025-07-30 | 0% | 0 | 1 | 최적화 보고서 [이준호] | 2025-07-18 | 7 | 11 | 2025-07-29 | 5.1 | 5.5 | 2025-03-13 | 5.5 | 2025-07-17 | 6.5 | 1 | 4
10 | 전체 물류 시스템 정식 오픈 | 강태산 | 최종 보고서 | 시스템 안정화 및 최적화 | 2025-08-02 | 7 | 10 | 2025-08-12 | 0% | 0 | 1 | 최종 보고서 [강태산] | 2025-08-01 | 7 | 11 | 2025-08-12 | 4.1 | 4.5 | 2025-03-13 | 4.5 | 2025-07-30 | 5.5 | 1 | 3
11 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 3.1 | 3.5 | 2025-03-13 | 3.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
12 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 2.1 | 2.5 | 2025-03-13 | 2.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1.1 | 1.5 | 2025-03-13 | 1.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
14 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 2025-03-13 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Formulas:
진행 = [진행, row above]+[소요기간, row above]+3
진행 = [완료일, row above]+5
완료일 = WORKDAY.INTL([진행],[작업기간],1)
계획 = [계획, row above]+[실제 소요기간, row above]+3
계획 = [완료 예정일, row above]+5
완료 예정일 = WORKDAY.INTL([계획],[예상 작업기간],1)
이전종료일(X) = VLOOKUP([이전 업무],C4:J17,8,0)

## 스타일2
프로젝트제목 |  |  | 오빠두엑셀 프로젝트 | 오빠두엑셀 프로젝트 (4월 1일~5월 13일) [진행률: 74%]
오늘날짜 |  |  | 2020-04-25 | [7 empty] | 총 진행률 | 74.09% | [8 empty] | x축 최소값 | x축 최대값
|  |  |  | 계획 |  |  |  | 진행 | [12 empty] | 43920 | 43986
진행업무 | 담당자 | 결과물 | 이전업무(선택사항) | 시작일 | 작업일수 | 경과일수 | 종료일 | 시작일 | 작업일수 | 경과일수 | 종료일 | 진행현황 | 진행일수 | 플롯차트 | 오늘 (4월 25일) | 플롯차트2 | 이전업무종료 | 이전업무단계(y) | 이전업무경과일 | 레이블
동종업계 전체 목록 확인 | 최서진MG | 동종업계 리스트 | 동종업계 전체 목록 확인 | 2020-04-01 | 2 | 2 | 2020-04-03 | 2020-04-01 | 1 | 1 | 2020-04-02 | 100% | 1 | 19.1 | 2020-04-25 | 19.5 | 2020-04-02 | 0 | 0 | 동종업계 리스트 [최서진MG]
업계 상/하위 20% 목록 작성 | 최서진MG | 상하위 20% 목록 | 동종업계 전체 목록 확인 | 2020-04-03 | 2 | 4 | 2020-04-07 | 2020-04-03 | 2 | 4 | 2020-04-07 | 100% | 4 | 18.1 | 2020-04-25 | 18.5 | 2020-04-02 | 1 | -1.1 | 상하위 20% 목록 [최서진MG]
업체별 성공/실패 원인 파악 | 최서진MG | 업체별 성공/실패 보고서 | 업계 상/하위 20% 목록 작성 | 2020-04-07 | 6 | 8 | 2020-04-15 | 2020-04-08 | 5 | 7 | 2020-04-15 | 100% | 7 | 17.1 | 2020-04-25 | 17.5 | 2020-04-07 | 1 | -1.1 | 업체별 성공/실패 보고서 [최서진MG]
성공 업체의 성장원동력 분석 | 최예나MG | 성장 원동력 분석 보고서 | 업체별 성공/실패 원인 파악 | 2020-04-15 | 8 | 12 | 2020-04-27 | 2020-04-16 | 6 | 8 | 2020-04-24 | 80% | 6.4 | 16.1 | 2020-04-25 | 16.5 | 2020-04-15 | 1 | -1.1 | 성장 원동력 분석 보고서 [최예나MG]
실패 후 극복사례 조사 | 최예나MG | 실패 후 극복사례 목록 | 업체별 성공/실패 원인 파악 | 2020-04-15 | 8 | 12 | 2020-04-27 | 2020-04-16 | 6 | 8 | 2020-04-24 | 80% | 6.4 | 15.1 | 2020-04-25 | 15.5 | 2020-04-15 | 2 | -1.1 | 실패 후 극복사례 목록 [최예나MG]
업체별 YoY 성장률 분석 | 최예나MG | 업체별 YoY 성장률 보고서 | 업체별 YoY 성장률 분석 | 2020-04-27 | 4 | 4 | 2020-05-01 | 2020-04-21 | 4 | 6 | 2020-04-27 | 50% | 3 | 14.1 | 2020-04-25 | 14.5 | 2020-04-27 | 0 | 0 | 업체별 YoY 성장률 보고서 [최예나MG]
업계 전반적인 미래 수요 예측 | 최서진MG | 업체 미래 수료 예측 보고서 | 실패 후 극복사례 조사 | 2020-05-01 | 3 | 5 | 2020-05-06 | 2020-04-27 | 3 | 3 | 2020-04-30 | 100% | 3 | 13.1 | 2020-04-25 | 13.5 | 2020-04-24 | 2 | -3.1 | 업체 미래 수료 예측 보고서 [최서진MG]
보고서 작성 | 박승우TL | 주간회의 보고서 초안 | 업계 전반적인 미래 수요 예측 | 2020-05-06 | 4 | 6 | 2020-05-12 | 2020-04-30 | 4 | 6 | 2020-05-06 | 30% | 1.8 | 12.1 | 2020-04-25 | 12.5 | 2020-04-30 | 1 | -0.1 | 주간회의 보고서 초안 [박승우TL]
본부 주간회의 보고 | 박승우TL | 이사회 발표여부 결정 | 보고서 작성 | 2020-05-12 | 1 | 1 | 2020-05-13 | 2020-05-06 | 1 | 1 | 2020-05-07 | 0% | 0 | 11.1 | 2020-04-25 | 11.5 | 2020-05-06 | 1 | -0.1 | 이사회 발표여부 결정 [박승우TL]
최종 검토 및 이사회 발표준비 | 최서진DR | 이사회 발표 보고서 | 본부 주간회의 보고 | 2020-05-13 | 7 | 9 | 2020-05-22 | 2020-05-08 | 10 | 14 | 2020-05-22 | 0% | 0 | 10.1 | 2020-04-25 | 10.5 | 2020-05-07 | 1 | -1.1 | 이사회 발표 보고서 [최서진DR]
5월 이사회 발표 | 최서진DR | 프로젝트 진행 | 최종 검토 및 이사회 발표준비 | 2020-05-23 | 1 | 2 | 2020-05-25 | 2020-05-23 | 1 | 2 | 2020-05-25 | 0% | 0 | 9.1 | 2020-04-25 | 9.5 | 2020-05-22 | 1 | -1.1 | 프로젝트 진행 [최서진DR]
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | 2020-04-25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | 2020-04-25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | 2020-04-25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | 2020-04-25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | 2020-04-25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | 2020-04-25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | 2020-04-25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | 2020-04-25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
|  | ` |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | 2020-04-25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | `
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | 2020-04-25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | 2020-04-25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | 2020-04-25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | 2020-04-25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | 2020-04-25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | 2020-04-25 | 0.5 | #N/A | #N/A | 0 | 0
계획
예정
진행
과정
오빠두엑셀 프로젝트 (4월 1일~5월 13일) [진행률: 74%]